附件1

西南大学第一届“教研活动周”活动日程安排表

| 时间 | 主要内容 | 负责单位 |
| --- | --- | --- |
| 4月8日 | 启动“教研活动周” | 教务处 各学院（部） |
| 4月12日 | 各学院制定“教研活动周”实施计划 | 各学院（部） |
| 4月15日—4月26日 | 全院范围听课评课，推荐优质课程 |  |
| 4月28日—5月10日 | 学院（部）公开课观摩和研讨 |  |
| 5月13日—5月17日 | 学院（部）教学讨论和总结，形成“教研活动周”总结材料提交教务 |  |
| 4月8日—5月24日 | 校领导、各级领导和督导听课评课 | 教务处 |
| 4月28日—5月17日 | 校督导委员分组评选校级优质课程 |  |
| 5月20日—5月24日 | 确定校级优质课程并公示，活动总结 |  |